## Diagramme Gantt
Légende:
|  |  |  | Tâches en collaboration | [7 empty] | Titre du Projet |  |  |  |  | Projet Vanne prise d’air
|  |  |  | Tâches de Paul | [7 empty] | Auteur |  |  |  |  | Paul CHIAPELLO Marc-Antoine BROCARD
Tâches de Marc-Antoine
Titre des tâches | Pourcentage de réalisation | Temps en Heure
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Analyse du sujet
Analyse du cahier des charges | 100% | bar: Temps en Heure 1; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Analyse cinematique | 100% | bar: Temps en Heure 2 to Temps en Heure 3; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Gestion de projet | 100% | bar: Temps en Heure 4 to Temps en Heure 5; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Calcul preconception
Calcul Hyperstatisme | 100% | bar: Temps en Heure 7; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Calcul | 100% | bar: Temps en Heure 8 to Temps en Heure 14; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Justifications Techniques
Choix Architecure système | 100% | bar: Temps en Heure 6; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Conception préliminaire | 100% | bar: Temps en Heure 7 to Temps en Heure 14; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Calcul des efforts | 100% | bar: Temps en Heure 11; Temps en Heure 18 to Temps en Heure 21; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Choix du vérin | 100% | bar: Temps en Heure 17; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Choix des fixations | 100% | bar: Temps en Heure 15 to Temps en Heure 16; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Modelisation
Création des pièces d'attache | 100% | bar: Temps en Heure 17 to Temps en Heure 20; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Création du bras, oblong, support vérin | 100% | bar: Temps en Heure 20 to Temps en Heure 24; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Assemblage | 100% | bar: Temps en Heure 25 to Temps en Heure 26; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Nomenclature | 100% | bar: Temps en Heure 27; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Mise en plan | 100% | bar: Temps en Heure 28 to Temps en Heure 29; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Dimensionnement
Analyse élements fini | 100% | bar: Temps en Heure 30 to Temps en Heure 31; Temps en Heure 33 to Temps en Heure 34
Modifications Conceptions | 100% | bar: Temps en Heure 32 to Temps en Heure 34
Rapport | 100% | bar: Temps en Heure 22 to Temps en Heure 29; Temps en Heure 32 to Temps en Heure 36